## Sprint 1
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
1 | TOM-6 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Le champ "Prénom" ne devrait-il pas avoir un champ texte comme le champ "Nom", plutôt qu'un champ numérique ? | Ouvert | V.1
2 | TOM-6 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Le champ "Date de naissance" est incohérent : "JJ/MM.AAAA. Ne devrait-il pas plutôt être écrit comme cela "JJ/MM/AAAA", en format standard ? | Ouvert | V.1
3 | TOM-6 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Est ce qu'il ne faudrait pas que tous les champs soient remplis afin de valider l'inscription avant de passer à la page suivante ? | Ouvert | V.1
4 | TOM-6 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | L'année de naissance ne peut être supérieure à 2007. Est ce normal que l'âge limite est donc 19 ans et non 18 ans ? | Ouvert | V.1
5 | TOM-6 | Kalice | Mineure | 2026-09-13 | Est ce que le calendrier dans le champ "Date de naissance" s'ouvre ? | Ouvert | V.1
6 | TOM-6 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Ne manque t-il pas un champ "E-mail" afin de valider la création du compte ? (Peut être utile pour un changement de mot de passe, vérification de compte, réception d'informations sur le compte de l'utilisateur...) | Ouvert | V.1
7 | TOM-6 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Ne faudrait-il pas que le mot de passe, en plus d'une majuscule, un caractère spéciale et un chiffre, doit être composé d'une minuscule ? | Ouvert | V.1
8 | TOM-6 | Kalice | Mineure | 2026-09-13 | Est ce qu'il ne faudrait pas une ligne de texte précisant les exigences du mot de passe afin qu'il soit validé ? | Ouvert | V.1
9 | TOM-6 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Ne faudrait-il pas qu'il y ait un champ "Confirmation de mot de passe" afin de s'assurer que les mots de passe saisis soient identiques ? | Ouvert | V.1
10 | TOM-6 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Ne faudrait-il pas un message d'erreur en cas de mauvaise saisie, un champ non rempli correctement (champ rouge ou message d'erreur) | Ouvert | V.1
11 | TOM-6 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Ne manque t-il pas une case à cocher permettant de savoir si l'utilisateur accepte bien les CGU, politique de confidentialité ? | Ouvert | V.1
12 | TOM-6 | Kalice | Mineure | 2026-09-13 | Que se passe-t-il si un utilisateur non connecté clique sur la bulle du conseiller virtuel ? | Ouvert | V.1
13 | TOM-6 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Où et de quelle manière les données saisies lors de la création du compte sont-elles stockées ? | Ouvert | V.1
14 | TOM-7 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Quels types de document est accepté au téléchargement ? (PDF, JPG, PNG ?) | Ouvert | V.1
15 | TOM-7 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Quel est la taille maximale autorisée ? | Ouvert | V.1
16 | TOM-7 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Que se passe-t-il si une erreur intervient ? Fichier trop volumineux, format non accepté... | Ouvert | V.1
17 | TOM-7 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Les documents ne sont pas modifiables. Ne faudrait-il pas permettre à l'utilisateur de remplacer ou de supprimer un document téléversé en cas d'erreur ? | Ouvert | V.1
18 | TOM-8 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | L'authentification à double facteur se fait par quel moyen ? (Mail ? Sms ? Application ?) | Ouvert | V.1
19 | TOM-8 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | L'appel de l'API se ferait avec la méthode GET, ne faudrait-il pas utiliser la méthode POST plutôt ? Cela éviterait que les données sensibles telles que le mot de passe et le nom soient exposées dans l’URL et les logs. | Ouvert | V.1
20 | TOM-8 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Que se passe-t-il si l'URL ne répond pas ? Une erreur est-elle prévue ? | Ouvert | V.1
21 | TOM-8 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Quel est le comportement attendu en cas d’échec du second facteur d’authentification ? (code invalide, expiré, limite de tentatives atteinte) | Ouvert | V.1
22 | TOM-8 | Kalice | Mineure | 2026-09-13 | Quelle est la durée d’expiration du code envoyé pour l’authentification à double facteur ? | Ouvert | V.1
23 | TOM-8 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Quelles données sont transmises à la brique SECU après la validation du double facteur d'authentification ? Car il est mentionné l'envoi des "nouvelles informations de connexion" au service connect. | Ouvert | V.1
24 | TOM-9 | Kalice | Mineure | 2026-09-13 | Que se passe-t-il si l'appareil que l'utilisateur utilise ne dispose pas de la fonction biométrique ? (bouton masqué ?) | Ouvert | V.1
25 | TOM-9 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Quels sont les types de biométries mises en place ? (empreinte digitale, reconnaisance faciale ?) | Ouvert | V.1
26 | TOM-9 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Que se passe-t-il en cas d'échec de l'authentification biométrique ? L'utilisateur peut-il décider de se connecter manuellement ? | Ouvert | V.1
27 | TOM-9 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Comment le système demande et obtient l’autorisation de l’utilisateur pour utiliser la biométrie ? | Ouvert | V.1

## Sprint 2
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
28 | TOM-10 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | On parle de faire l'appel en mode sécurisé, mais on utilise un HTTP dans l'URL. Ne devrions nous pas utiliser HTTPS afin que les données soient chiffrées ? | Ouvert | V.1
29 | TOM-10 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Quel type d’authentification est utilisé pour l’accès à l’API de la Banque de France ? | Ouvert | V.1
30 | TOM-10 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Quelles mesures permettent d’éviter la transmission en clair de données d’authentification dans l’URL lors de l’appel à la BDF ? | Ouvert | V.1
31 | TOM-10 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Comment les informations issues de l’API BDF sont-elles représentées et organisées dans la base de données ? | Ouvert | V.1
32 | TOM-10 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Est ce qu'une documentation du format de réponse de l’API sera disponible ? | Ouvert | V.1
33 | TOM-10 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Il n’est pas précisé à quel moment l’appel est déclenché : est-ce à chaque connexion ? une fois par jour ? à la demande de l’utilisateur ? | Ouvert | V.1
34 | TOM-10 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Que se passe-t-il en cas d'erreur réseau côté application si le service BDF est indisponible ? | Ouvert | V.1
35 | TOM-10 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Quelles données sont considérées comme sensibles ou personnelles et comment sont-elles protégées ? | Ouvert | V.1
36 | TOM-10 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Quel est le format de réponse attendu ? (JSON, XML…) | Ouvert | V.1
37 | TOM-10 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Que se passe-t-il si l'utilisateur dépasse la limite d'une requête toutes les 5 minutes ? | Ouvert | V.1
38 | TOM-10 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Que se passe-t-il si l'utilisateur n'a aucun compte référencé à la BDF ? | Ouvert | V.1
39 | TOM-11 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Que se passe-t-il si l'utilisateur a plusieurs comptes dans la même banque ? | Ouvert | V.1
40 | TOM-11 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Quel comportement doit avoir le bouton « Rafraîchir » vis-à-vis de la règle TOM-10 limitant à une requête toutes les 5 minutes (désactivation, message d’erreur, autre) ? | Ouvert | V.1
41 | TOM-11 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Que doit-il se passer en cas d’échec de l’appel à la BDF pendant le rafraîchissement ? | Ouvert | V.1
42 | TOM-11 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Comment est calculée l’heure de dernière mise à jour affichée : correspond-elle à la dernière synchronisation réussie et est-elle enregistrée en base ? | Ouvert | V.1
43 | TOM-11 | Kalice | Mineure | 2026-09-13 | Combien de transactions doivent être affichées au maximum par bloc bancaire, et l’affichage doit-il être paginé ou en défilement continu ? | Ouvert | V.1
44 | TOM-12 | Kalice | Mineure | 2026-09-13 | La spécification demande qu'il y ait un bouton "Télécharger mes relevés de comptes" alors que sur la maquette, le bouton indique uniquement "Télécharger mes relevés". Est-ce normal ? | Ouvert | V.1
45 | TOM-12 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Un HTTP est utilisé dans l'URL, ne vaudrait-il pas mieux d'utiliser un HTTPS ? | Ouvert | V.1
46 | TOM-12 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Un appel API doit être effectué, mais aucune méthode n'est indiqué, ne devrions-nous pas faire appel avec une méthode GET ? | Ouvert | V.1
47 | TOM-12 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Si l'utilisateur souhaite télécharger plusieurs relevés de ses différents comptes, est-ce possible que ça se fasse en même temps ? Pourra-t-il choisir une banque uniquement ? | Ouvert | V.1
48 | TOM-12 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | En cas d'échec, un message d'alerte ou d'erreur est-il prévu ? | Ouvert | V.1
49 | TOM-12 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Les informations ne devant pas être stockées en base de données, quel comportement est attendu en cas d’erreur ou d’indisponibilité de l’API ? | Ouvert | V.2

## Sprint 3
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
50 | TOM-13 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Un HTTP est utilisé dans l'URL, ne vaudrait-il pas mieux d'utiliser un HTTPS ? | Ouvert | V.1
51 | TOM-13 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | Les informations ne devant pas être stockées en base de données, quel comportement est attendu en cas d’erreur ou d’indisponibilité de l’API ? | Ouvert | V.1
52 | TOM-13 | Kalice | Critique | 2026-09-13 | La méthode HTTP n'est pas spécifiée, quel verbe sera donc utilisé pour l'appel au service de la BDF ? | Ouvert | V.1
53 | TOM-13 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Le nombre de transactions récupérées n’est pas précisé : est-ce les 10 derniers jours ? Est-ce sous 30 jours glissants ? Ou un autre critère ? | Ouvert | V.1
54 | TOM-13 | Kalice | Majeure | 2026-09-13 | Est-ce possible d'ajouter un champ précisant le type d'opération ? (un virement, un prélèvement ...) | Ouvert | V.1
55 | TOM-13 | Kalice | Mineure | 2026-09-13 | Est-ce possible d'ajouter un bouton permettant à l'utilisateur de filtrer ? (par date, par raison sociale ...) | Ouvert | V.1
56 | TOM-13 | Kalice | Mineure | 2026-09-13 | Lorsque l'on rafraîchit la page, le tableau est-il plié ou déplié ? | Ouvert | V.1

## Sprint 4
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
57 | TOM-14 | Kalice | Critique | 2026-09-14 | Concernant la périodicité, elle serait paramétrable, mais rien ne le montre. Comment l'utilisateur peut-il choisir de paramétrer les dates ? Est-ce un choix libre, est-ce à l'aide d'un calendrier ? | Ouvert | V.1
58 | TOM-14 | Kalice | Majeure | 2026-09-14 | Si aucune valeur n'est identifiée dans une catégorie, que se passe-t-il ? Il y a t-il écrit "absent" ? 0 ? La catégorie disparaît-elle ? | Ouvert | V.1
59 | TOM-14 | Kalice | Critique | 2026-09-14 | Si une transaction ne correspond à aucune des catégories, sera-t-elle quand même prise en compte dans une catégorie nommée "Autre" ? Ou sera-t-elle oubliée ? | Ouvert | V.1
60 | TOM-14 | Kalice | Majeure | 2026-09-14 | Quels sont les critères qui définissent que les transactions soient redirigées vers telle ou telle catégorie ? | Ouvert | V.1
61 | TOM-14 | Kalice | Majeure | 2026-09-14 | Si aucune transaction n'a été effectué durant la période sélectionnée, que se passe-t-il ? Il y a t-il un message pour l'utilisateur ? | Ouvert | V.1
62 | TOM-14 | Kalice | Critique | 2026-09-14 | La somme doit inclure toutes les banques, que se passe-t-il si l'API ne répond pas à l'une d'entre elle, le camembert s'affiche toujours avec les informations des autres banques ou tout est bloqué ? | Ouvert | V.1

## Sprint 5
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
63 | TOM-15 | Kalice | Critique | 2026-09-14 | Nous n'avons pas de visuel sur la maquette concernant les options de redirection vers une page de prise de rendez-vous, est-ce prévu ? | Ouvert | V.1
64 | TOM-15 | Kalice | Majeure | 2026-09-14 | L'utilisateur peut-il fermer la page du conseiller sans perdre la page sur laquelle il se trouvait ? | Ouvert | V.1
65 | TOM-15 | Kalice | Majeure | 2026-09-14 | Il y a t-il une limite de temps sur la conversation que l'utilisateur peut avoir avec le conseiller virtuel ? | Ouvert | V.1
66 | TOM-15 | Kalice | Majeure | 2026-09-14 | Le conseiller virtuel est-ce un Chatbot ? Ou est-ce autre chose ? | Ouvert | V.1
67 | TOM-15 | Kalice | Majeure | 2026-09-14 | L'utilisateur a-t-il un mail de confirmation une fois le rendez-vous pris ? | Ouvert | V.1
68 | TOM-15 | Kalice | Majeure | 2026-09-14 | Une fois le rendez-vous pris, où est ce que l'utilisateur est-il redirigé ? | Ouvert | V.1